## Laporan MONEV RENJA (2)
No | Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 s/d 2030 (periode Renstra SKPD) |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu |  |  | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2026 yang dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [11 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%) |  | Unit OPD Penanggung Jawab | Keterangan
[15 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 = 8+9+10+11 |  |  | 13 = 12/7x100 |  | 14 = 6 + 12 |  |  | 15 = 14/5 x100 |  | 16 | 17
[6 empty] | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K |  | Rp | K | Rp | K |  | Rp | K | Rp
[6 empty] | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  | Volume | Satuan |  |  |  | Volume | Satuan
1 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Magetan | 110 | % | 625.000.000 | 0 | % | 0 | 110 | % | 6.850.000 | 110.00 | % | 0 | 110.00 | % | 0 | 110.00 | % | 6.618.139 | 0.00 | % | 0 | 110.00 | % | 6.618.139 | 100 | 96.62 | 0 | % | 6.618.139 | 0 | 1.06 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Magetan 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 %
1.1 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat | 0 | Unit | 625.000.000 | 0 | Unit | 0 | 54 | Unit | 6.850.000 | 10 | Unit | 0 | 13 | Unit | 0 | 15 | Unit | 6.618.139 | 0 | Unit | 0 | 38 | Unit | 6.618.139 | 70.37 | 96.62 | 0 | Unit | 6.618.139 |  | 1.06 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
1.1.1 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 2 | Unit | 525.000.000 | 1 | Unit | 0 | 1 | Unit | 6.850.000 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 6.618.139 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 6.618.139 | 0 | 96.62 | 1 | Unit | 6.618.139 | 50 | 1.26 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 Unit
2 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan | 94.35 | angka | 2.282.000.000 | 93.65 | angka | 0 | 93 | angka | 121.620.000 | 0 | angka | 0 | 0 | angka | 14.030.881 | 0 | angka | 16.508.200 | 0 | angka | 0 | 0 | angka | 30.539.081 | 0 | 25.11 | 93.65 | angka | 30.539.081 | 99.26 | 1.34 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan 93.68 ¦ 93.70 ¦ 93.95 ¦ 94.10 ¦ 94.35 angka
2.2 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Ketersediaan energy perkapita | 100 | % | 927.000.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 67.243.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 4.733.860 | 0 | % | 4.690.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 9.423.860 | 0 | 14.01 | 100 | % | 9.423.860 | 100 | 1.02 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[5 empty] | ketersediaan protein perkapita | 100 | % |  | 100 | % |  | 100 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 |  | 100 | % |  | 100
Ketersediaan energy perkapita 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
ketersediaan protein perkapita 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
2.2.2 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.01.0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 1 | Laporan | 440.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 25.000.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | Laporan | 0 | 100 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
2.2.3 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 58 | Unit | 220.000.000 | 50 | Unit | 0 | 53 | Unit | 9.175.000 | 10 | Unit | 0 | 13 | Unit | 1.471.860 | 15 | Unit | 1.820.000 | 0 | Unit | 0 | 38 | Unit | 3.291.860 | 71.7 | 35.88 | 50 | Unit | 3.291.860 | 86.21 | 1.5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 53 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 58 Unit
2.2.4 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 365 | Laporan | 167.000.000 | 30 | Laporan | 0 | 365 | Laporan | 24.000.000 | 90 | Laporan | 0 | 91 | Laporan | 3.262.000 | 92 | Laporan | 2.870.000 | 0 | Laporan | 0 | 273 | Laporan | 6.132.000 | 74.79 | 25.55 | 30 | Laporan | 6.132.000 | 8.22 | 3.67 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 Laporan
2.2.5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 30 | Dokumen | 100.000.000 | 13 | Dokumen | 0 | 13 | Dokumen | 9.068.000 | 3 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 9 | Dokumen | 0 | 69.23 | 0 | 13 | Dokumen | 0 | 43.33 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 Dokumen
2.3 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Konsumsi protein | 0 | gr/kap/hr | 1.355.000.000 | 0 | gr/kap/hr | 0 | 57,5 | gr/kap/hr | 54.377.000 | 0 | gr/kap/hr | 0 | 0 | gr/kap/hr | 9.297.021 | 0 | gr/kap/hr | 11.818.200 | 0 | gr/kap/hr | 0 | 0 | gr/kap/hr | 21.115.221 | 0 | 38.83 | 0 | gr/kap/hr | 21.115.221 |  | 1.56 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[5 empty] | Konsumsi energi | 0 | kkal/kap/hr |  |  | kkal/kap/hr |  | 1.875 | kkal/kap/hr |  | 0 | kkal/kap/hr |  | 0 | kkal/kap/hr |  | 0 | kkal/kap/hr |  | 0 | kkal/kap/hr |  | 0 | kkal/kap/hr |  | 0 |  |  | kkal/kap/hr
2.3.6 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 | Dokumen | 105.000.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 5.877.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 3.810.458 | 0 | Dokumen | 1.926.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 5.736.458 | 0 | 97.61 | 1 | Dokumen | 5.736.458 | 100 | 5.46 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
2.3.7 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 | Laporan | 1.250.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 48.500.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 5.486.563 | 0 | Laporan | 9.892.200 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 15.378.763 | 0 | 31.71 | 1 | Laporan | 15.378.763 | 100 | 1.23 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
3 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase daerah rentan rawan pangan | 0 | % | 3.350.000.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 119.153.500 | 0 | % | 0 | 0 | % | 7.605.622 | 0 | % | 10.285.099 | 0 | % | 0 | 0 | % | 17.890.721 | 0 | 15.01 | 0 | % | 17.890.721 | 0 | 0.53 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase daerah rentan rawan pangan 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 %
3.4 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Tersedianya dokumen FSVA | 0 | Dokumen | 115.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 15.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 1.491.599 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 1.491.599 | 0 | 9.94 | 0 | Dokumen | 1.491.599 |  | 1.3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
3.4.8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 30 | Dokumen | 115.000.000 | 13 | Dokumen | 0 | 13 | Dokumen | 15.000.000 | 3 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 1.491.599 | 0 | Dokumen | 0 | 9 | Dokumen | 1.491.599 | 69.23 | 9.94 | 13 | Dokumen | 1.491.599 | 43.33 | 1.3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 13 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 Dokumen
3.5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan | 0 | % | 3.235.000.000 | 0 | % | 0 | 100 | % | 104.153.500 | 25 | % | 0 | 0 | % | 7.605.622 | 0 | % | 8.793.500 | 0 | % | 0 | 25 | % | 16.399.122 | 25 | 15.75 | 0 | % | 16.399.122 |  | 0.51 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
3.5.9 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12 | Dokumen | 2.995.000.000 | 12 | Dokumen | 0 | 12 | Dokumen | 95.540.000 | 3 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 7.605.622 | 3 | Dokumen | 8.793.500 | 0 | Dokumen | 0 | 9 | Dokumen | 16.399.122 | 75 | 17.16 | 12 | Dokumen | 16.399.122 | 100 | 0.55 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 Dokumen
3.5.10 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 12 | Laporan | 240.000.000 | 12 | Laporan | 0 | 12 | Laporan | 8.613.500 | 3 | Laporan | 0 | 3 | Laporan | 0 | 3 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 9 | Laporan | 0 | 75 | 0 | 12 | Laporan | 0 | 100 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 Laporan
4 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | 98 | % | 430.000.000 | 0 | % | 0 | 100 | % | 58.000.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 381.929 | 0 | % | 980.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 1.361.929 | 0 | 2.35 | 0 | % | 1.361.929 | 0 | 0.32 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 %
4.6 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Produk Pangan Segar Aman Diperedaran | 0 | % | 430.000.000 | 0 | % | 0 | 96 | % | 58.000.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 381.929 | 0 | % | 980.000 | 0 | % | 0 | 0 | % | 1.361.929 | 0 | 2.35 | 0 | % | 1.361.929 |  | 0.32 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[5 empty] | Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD | 0 | Skor |  |  | Skor |  | 80 | Skor |  | 0 | Skor |  | 0 | Skor |  | 0 | Skor |  | 0 | Skor |  | 0 | Skor |  | 0 |  |  | Skor
4.6.11 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 8 | Dokumen | 105.000.000 | 7 | Dokumen | 0 | 7 | Dokumen | 23.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 381.929 | 2 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 5 | Dokumen | 381.929 | 71.43 | 1.66 | 7 | Dokumen | 381.929 | 87.5 | 0.36 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 Dokumen
4.6.12 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 12 | Laporan | 125.000.000 | 12 | Laporan | 0 | 12 | Laporan | 35.000.000 | 3 | Laporan | 0 | 3 | Laporan | 0 | 3 | Laporan | 980.000 | 0 | Laporan | 0 | 9 | Laporan | 980.000 | 75 | 2.8 | 12 | Laporan | 980.000 | 100 | 0.78 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 Laporan
5 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran | 79.47 | skor | 83.539.640.772 | 0 | skor | 0 | 79 | Skor; % | 14.894.066.286 | 0 | Skor; % | 1.762.791.465 | 0 | Skor; % | 5.370.398.427 | 0 | Skor; % | 3.475.106.512 | 0 | Skor; % | 0 | 0 | Skor; % | 10.608.296.404 | 0 | 71.22 | 0 | skor | 10.608.296.404 | 0 | 12.7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[6 empty] | 98.20 | % |  | 0 | % | [21 empty] | 0 | % |  | 0
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 79.43 ¦ 79.44 ¦ 79.45 ¦ 79.46 ¦ 79.47 skor
Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran 98.10 ¦ 98.13 ¦ 98.15 ¦ 98.18 ¦ 98.20 %
5.7 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 0 | Dokumen | 150.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 18 | Dokumen | 30.000.000 | 7 | Dokumen | 4.680.000 | 7 | Dokumen | 5.101.254 | 0 | Dokumen | 6.786.591 | 0 | Dokumen | 0 | 14 | Dokumen | 16.567.845 | 77.78 | 55.23 | 0 | Dokumen | 16.567.845 |  | 11.05 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.7.13 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | Dokumen | 100.000.000 | 11 | Dokumen | 0 | 11 | Dokumen | 20.000.000 | 4 | Dokumen | 2.736.000 | 3 | Dokumen | 5.101.254 | 0 | Dokumen | 770.000 | 0 | Dokumen | 0 | 7 | Dokumen | 8.607.254 | 63.64 | 43.04 | 11 | Dokumen | 8.607.254 | 100 | 8.61 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 Dokumen
5.7.14 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 | Laporan | 50.000.000 | 7 | Laporan | 0 | 7 | Laporan | 10.000.000 | 3 | Laporan | 1.944.000 | 4 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 6.016.591 | 0 | Laporan | 0 | 7 | Laporan | 7.960.591 | 100 | 79.61 | 7 | Laporan | 7.960.591 | 100 | 15.92 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 Laporan
5.8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 0 | % | 37.134.919.830 | 0 | % | 0 | 95 | % | 7.128.125.346 | 17.26 | % | 507.293.527 | 0.00 | % | 3.314.802.328 | 65.26 | % | 1.536.435.084 | 0.00 | % | 0 | 65.26 | % | 5.358.530.939 | 68.69 | 75.17 | 0 | % | 5.358.530.939 |  | 14.43 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.8.15 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 994 | Orang/bulan | 37.085.919.830 | 952 | Orang/bulan | 0 | 966 | Orang/bulan | 7.119.125.346 | 276 | Orang/bulan | 507.293.527 | 276 | Orang/bulan | 3.312.932.866 | 207 | Orang/bulan | 1.536.435.084 | 0 | Orang/bulan | 0 | 759 | Orang/bulan | 5.356.661.477 | 78.57 | 75.24 | 952 | Orang/bulan | 5.356.661.477 | 95.77 | 14.44 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 966 ¦ 994 ¦ 994 ¦ 994 ¦ 994 Orang/bulan
5.8.16 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 | Laporan | 49.000.000 | 5 | Laporan | 0 | 5 | Laporan | 9.000.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 1.869.462 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 1.869.462 | 0 | 20.77 | 5 | Laporan | 1.869.462 | 100 | 3.82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 Laporan
5.9 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur | 0 | Orang | 177.000.000 | 0 | Orang | 0 | 69 | Orang | 10.500.000 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | 0 |  | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.9.17 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 71 | Orang | 77.000.000 | 0 | Orang | 0 | 69 | Orang | 10.500.000 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | 0 | 0 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 69 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 Orang
5.10 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 | Paket | 2.050.500.000 | 0 | Paket | 0 | 6 | Paket | 219.259.498 | 0 | Paket | 11.912.750 | 0 | Paket | 21.723.347 | 0 | Paket | 106.231.477 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 139.867.574 | 0 | 63.79 | 0 | Paket | 139.867.574 |  | 6.82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.10.18 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 75.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1 | Paket | 9.251.900 | 0 | Paket | 931.200 | 0 | Paket | 3.677.300 | 0 | Paket | 1.647.050 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 6.255.550 | 0 | 67.61 | 1 | Paket | 6.255.550 | 100 | 8.34 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Paket
5.10.19 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 630.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1 | Paket | 45.905.900 | 0 | Paket | 9.036.000 | 0 | Paket | 6.998.397 | 0 | Paket | 15.165.621 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 31.200.018 | 0 | 67.97 | 1 | Paket | 31.200.018 | 100 | 4.95 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Paket
5.10.20 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 59.500.000 | 1 | Paket | 0 | 1 | Paket | 10.518.300 | 0 | Paket | 960.050 | 0 | Paket | 3.819.450 | 0 | Paket | 2.625.450 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 7.404.950 | 0 | 70.4 | 1 | Paket | 7.404.950 | 100 | 12.45 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Paket
5.10.21 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 154.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1 | Paket | 10.209.000 | 0 | Paket | 985.500 | 0 | Paket | 1.900.200 | 0 | Paket | 4.396.500 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 7.282.200 | 0 | 71.33 | 1 | Paket | 7.282.200 | 100 | 4.73 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Paket
5.10.22 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | Paket | 231.000.000 | 1 | Paket | 0 | 1 | Paket | 27.374.398 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 5.328.000 | 0 | Paket | 11.122.500 | 0 | Paket | 0 | 0 | Paket | 16.450.500 | 0 | 60.09 | 1 | Paket | 16.450.500 | 100 | 7.12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Paket
5.10.23 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Laporan | 877.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 116.000.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 71.274.356 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 71.274.356 | 0 | 61.44 | 1 | Laporan | 71.274.356 | 100 | 8.13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
5.11 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | Laporan | 40.887.220.942 | 0 | Laporan | 0 | 3 | Laporan | 7.347.417.542 | 0 | Laporan | 1.217.975.906 | 0 | Laporan | 2.013.645.448 | 0 | Laporan | 1.773.793.260 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 5.005.414.614 | 0 | 68.12 | 0 | Laporan | 5.005.414.614 |  | 12.24 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.11.24 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | Laporan | 900.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 180.000.000 | 0 | Laporan | 20.377.634 | 0 | Laporan | 47.482.529 | 0 | Laporan | 44.897.990 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 112.758.153 | 0 | 62.64 | 1 | Laporan | 112.758.153 | 100 | 12.53 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
5.11.25 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 150.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 34.110.000 | 0 | Laporan | 5.770.000 | 0 | Laporan | 6.620.000 | 0 | Laporan | 11.250.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 23.640.000 | 0 | 69.31 | 1 | Laporan | 23.640.000 | 100 | 15.76 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
5.11.26 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 39.837.220.942 | 12 | Laporan | 0 | 12 | Laporan | 7.133.307.542 | 3 | Laporan | 1.191.828.272 | 3 | Laporan | 1.959.542.919 | 3 | Laporan | 1.717.645.270 | 0 | Laporan | 0 | 9 | Laporan | 4.869.016.461 | 75 | 68.26 | 12 | Laporan | 4.869.016.461 | 100 | 12.22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 Laporan
5.12 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | Unit | 1.600.000.000 | 0 | Unit | 0 | 43 | Unit | 158.763.900 | 0 | Unit | 20.929.282 | 42 | Unit | 15.126.050 | 0 | Unit | 51.860.100 | 0 | Unit | 0 | 42 | Unit | 87.915.432 | 97.67 | 55.37 | 0 | Unit | 87.915.432 |  | 5.49 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
5.12.27 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 42 | Unit | 1.150.000.000 | 42 | Unit | 0 | 42 | Unit | 126.240.000 | 15.00 | Unit | 20.929.282 | 42.00 | Unit | 9.687.000 | 42.00 | Unit | 42.758.250 | 0.00 | Unit | 0 | 42.00 | Unit | 73.374.532 | 100 | 58.12 | 42 | Unit | 73.374.532 | 100 | 6.38 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 Unit
5.12.28 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan pangan | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 450.000.000 | 1 | Unit | 0 | 1 | Unit | 32.523.900 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 5.439.050 | 0 | Unit | 9.101.850 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 14.540.900 | 0 | 44.71 | 1 | Unit | 14.540.900 | 100 | 3.23 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Unit
6 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan | 100 | % | 2.086.900.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 137.475.150 | 25 | % | 13.149.352 | 25 | % | 33.971.608 | 25 | % | 7.305.182 | 0 | % | 0 | 75 | % | 54.426.142 | 75 | 39.59 | 100 | % | 54.426.142 | 100 | 2.61 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
6.13 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun | 0 | Dokumen | 1.061.900.000 | 0 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 137.475.150 | 0 | Dokumen | 13.149.352 | 0 | Dokumen | 33.971.608 | 0 | Dokumen | 7.305.182 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 54.426.142 | 0 | 39.59 | 0 | Dokumen | 54.426.142 |  | 5.13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
6.13.29 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 511.900.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 137.475.150 | 0 | Dokumen | 13.149.352 | 0 | Dokumen | 33.971.608 | 0 | Dokumen | 7.305.182 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 54.426.142 | 0 | 39.59 | 1 | Dokumen | 54.426.142 | 100 | 10.63 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
7 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara | 100 | % | 1.710.120.000 | 90 | % | 0 | 100 | %,% | 204.012.500 | 100.00 | %,% | 22.267.110 | 100.00 | %,% | 25.100.010 | 100.00 | %,% | 54.715.126 | 0.00 | %,% | 0 | 100.00 | %,% | 102.082.246 | 100 | 50.04 | 90 | % | 102.082.246 | 90 | 5.97 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[6 empty] | 100 | % |  | 90 | % | [21 empty] | 90 | % |  | 90
Persentase pemenuhan baku mutu air 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
Persentase pemenuhan baku mutu udara 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
7.14 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 2 | Dokumen | 286.700.000 | 2 | Dokumen | 0 | 2 | Laporan | 50.589.550 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 3.877.455 | 0 | Laporan | 11.405.103 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 15.282.558 | 0 | 30.21 | 2 | Dokumen | 15.282.558 | 100 | 5.33 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah laporan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dilaksanakan 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 Dokumen
7.14.30 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 | Dokumen | 100.000.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 20.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 2.864.103 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 2.864.103 | 0 | 14.32 | 1 | Dokumen | 2.864.103 | 100 | 2.86 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
7.14.31 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 | Dokumen | 186.700.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 30.589.550 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 3.877.455 | 0 | Dokumen | 8.541.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 12.418.455 | 0 | 40.6 | 1 | Dokumen | 12.418.455 | 100 | 6.65 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
7.15 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 0 | Laporan | 423.420.000 | 0 | Laporan | 0 | 2 | Laporan | 58.022.950 | 0 | Laporan | 9.955.000 | 0 | Laporan | 3.760.245 | 0 | Laporan | 15.908.423 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 29.623.668 | 0 | 51.06 | 0 | Laporan | 29.623.668 |  | 7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
7.15.32 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 | Laporan | 137.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 24.000.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 1.960.000 | 0 | Laporan | 2.658.423 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 4.618.423 | 0 | 19.24 | 1 | Laporan | 4.618.423 | 100 | 3.37 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
7.15.33 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 1 | Titik | 286.420.000 | 1 | Titik | 0 | 1 | Titik | 34.022.950 | 0 | Titik | 9.955.000 | 0 | Titik | 1.800.245 | 0 | Titik | 13.250.000 | 0 | Titik | 0 | 0 | Titik | 25.005.245 | 0 | 73.5 | 1 | Titik | 25.005.245 | 100 | 8.73 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Titik
7.16 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 0 | Dokumen | 1.000.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 2 | Dokumen | 95.400.000 | 0 | Dokumen | 12.312.110 | 0 | Dokumen | 17.462.310 | 0 | Dokumen | 27.401.600 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 57.176.020 | 0 | 59.93 | 0 | Dokumen | 57.176.020 |  | 5.72 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
7.16.34 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 3 | Dokumen | 1.000.000.000 | 2 | Dokumen | 0 | 2 | Dokumen | 95.400.000 | 0 | Dokumen | 12.312.110 | 0 | Dokumen | 17.462.310 | 0 | Dokumen | 27.401.600 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 57.176.020 | 0 | 59.93 | 2 | Dokumen | 57.176.020 | 66.67 | 5.72 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 Dokumen
8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase tutupan lahan/ vegetasi | 64.53 | % | 9.560.294.800 | 0 | % | 0 | 64 | % | 1.011.546.315 | 64.50 | % | 54.768.900 | 64.50 | % | 164.699.432 | 64.50 | % | 194.953.176 | 0.00 | % | 0 | 64.50 | % | 414.421.508 | 100.78 | 40.97 | 0 | % | 414.421.508 | 0 | 4.33 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase tutupan lahan/ vegetasi 64.5 ¦ 64.5 ¦ 64.5 ¦ 64.5 ¦ 64.53 %
8.17 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 0 | Laporan | 9.560.294.800 | 0 | Laporan | 0 | 2 | Laporan | 1.011.546.315 | 0 | Laporan | 54.768.900 | 0 | Laporan | 164.699.432 | 0 | Laporan | 194.953.176 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 414.421.508 | 0 | 40.97 | 0 | Laporan | 414.421.508 |  | 4.33 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
8.17.35 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 | Dokumen | 1.030.402.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 461.910.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 14.060.015 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 14.060.015 | 0 | 3.04 | 1 | Dokumen | 14.060.015 | 100 | 1.36 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
8.17.36 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 45 | Unit | 3.231.080.000 | 54 | Unit | 0 | 60 | Unit | 549.636.315 | 60.00 | Unit | 54.768.900 | 60.00 | Unit | 150.639.417 | 60.00 | Unit | 194.953.176 | 0.00 | Unit | 0 | 60.00 | Unit | 400.361.493 | 100 | 72.84 | 54 | Unit | 400.361.493 | 120 | 12.39 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 Unit
9 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 100 | % | 211.600.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 22.250.000 | 25 | % | 2.140.652 | 25 | % | 3.320.000 | 25 | % | 9.470.990 | 0 | % | 0 | 75 | % | 14.931.642 | 75 | 67.11 | 100 | % | 14.931.642 | 100 | 7.06 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
9.18 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 0 | Dokumen | 157.900.000 | 0 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 15.000.000 | 0 | Dokumen | 901.187 | 0 | Dokumen | 1.500.000 | 0 | Dokumen | 7.470.990 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 9.872.177 | 0 | 65.81 | 0 | Dokumen | 9.872.177 |  | 6.25 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
9.18.37 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 1 | Dokumen | 157.900.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 15.000.000 | 0 | Dokumen | 901.187 | 0 | Dokumen | 1.500.000 | 0 | Dokumen | 7.470.990 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 9.872.177 | 0 | 65.81 | 1 | Dokumen | 9.872.177 | 100 | 6.25 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
9.19 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | Laporan | 53.700.000 | 0 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 7.250.000 | 0 | Laporan | 1.239.465 | 0 | Laporan | 1.820.000 | 0 | Laporan | 2.000.000 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 5.059.465 | 0 | 69.79 | 0 | Laporan | 5.059.465 |  | 9.42 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
9.19.38 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 | Dokumen | 53.700.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 7.250.000 | 0 | Dokumen | 1.239.465 | 0 | Dokumen | 1.820.000 | 0 | Dokumen | 2.000.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 5.059.465 | 0 | 69.79 | 1 | Dokumen | 5.059.465 | 100 | 9.42 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
10 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 100 | % | 270.950.000 | 0 | % | 0 | 100 | % | 31.843.750 | 25 | % | 2.282.890 | 25 | % | 2.780.100 | 25 | % | 13.486.160 | 0 | % | 0 | 75 | % | 18.549.150 | 75 | 58.25 | 0 | % | 18.549.150 | 0 | 6.85 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 98 %
10.20 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pembinaan dan PengawasanTerhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan | 2 | Laporan | 270.950.000 | 2 | Laporan | 0 | 2 | Laporan | 31.843.750 | 0 | Laporan | 2.282.890 | 0 | Laporan | 2.780.100 | 0 | Laporan | 13.486.160 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 18.549.150 | 0 | 58.25 | 2 | Laporan | 18.549.150 | 100 | 6.85 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah laporan Pembinaan dan PengawasanTerhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 Laporan
10.20.39 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 1 | Dokumen | 70.200.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 7.625.000 | 0 | Dokumen | 1.282.890 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 2.724.080 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 4.006.970 | 0 | 52.55 | 1 | Dokumen | 4.006.970 | 100 | 5.71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
10.20.40 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 15 | Badan Usaha | 38.750.000 | 15 | Badan Usaha | 0 | 15 | Badan Usaha | 24.218.750 | 0 | Badan Usaha | 1.000.000 | 5 | Badan Usaha | 2.780.100 | 5 | Badan Usaha | 10.762.080 | 0 | Badan Usaha | 0 | 10 | Badan Usaha | 14.542.180 | 66.67 | 60.05 | 15 | Badan Usaha | 14.542.180 | 100 | 37.53 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 Badan Usaha
11 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH | 100 | % | 15.000.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 9.375.000 | 25 | % | 234.210 | 25 | % | 475.524 | 25 | % | 896.880 | 0 | % | 0 | 75 | % | 1.606.614 | 75 | 17.14 | 100 | % | 1.606.614 | 100 | 10.71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
11.21 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | 0 | Lokasi | 15.000.000 | 0 | Lokasi | 0 | 1 | Lokasi | 9.375.000 | 0 | Lokasi | 234.210 | 0 | Lokasi | 475.524 | 0 | Lokasi | 896.880 | 0 | Lokasi | 0 | 0 | Lokasi | 1.606.614 | 0 | 17.14 | 0 | Lokasi | 1.606.614 |  | 10.71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
11.21.41 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 0 | Dokumen | 15.000.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 9.375.000 | 0 | Dokumen | 234.210 | 0 | Dokumen | 475.524 | 0 | Dokumen | 896.880 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 1.606.614 | 0 | 17.14 | 1 | Dokumen | 1.606.614 | 0 | 10.71 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 Dokumen
12 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | 100 | % | 910.600.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 101.625.000 | 25 | % | 2.367.091 | 25 | % | 27.467.405 | 25 | % | 14.869.108 | 0 | % | 0 | 75 | % | 44.703.604 | 75 | 43.99 | 100 | % | 44.703.604 | 100 | 4.91 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
12.22 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata | 0 | Laporan | 910.600.000 | 0 | Laporan | 0 | 10 | Laporan | 101.625.000 | 0 | Laporan | 2.367.091 | 0 | Laporan | 27.467.405 | 0 | Laporan | 14.869.108 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 44.703.604 | 0 | 43.99 | 0 | Laporan | 44.703.604 |  | 4.91 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
12.22.42 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 8 | Dokumen | 540.600.000 | 8 | Dokumen | 0 | 8 | Dokumen | 65.375.000 | 0 | Dokumen | 1.519.091 | 3 | Dokumen | 23.676.024 | 0 | Dokumen | 6.382.689 | 0 | Dokumen | 0 | 3 | Dokumen | 31.577.804 | 37.5 | 48.3 | 8 | Dokumen | 31.577.804 | 100 | 5.84 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 Dokumen
12.22.43 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 2 | Lembaga | 370.000.000 | 2 | Lembaga | 0 | 2 | Lembaga | 36.250.000 | 0 | Lembaga | 848.000 | 0 | Lembaga | 3.791.381 | 0 | Lembaga | 8.486.419 | 0 | Lembaga | 0 | 0 | Lembaga | 13.125.800 | 0 | 36.21 | 2 | Lembaga | 13.125.800 | 100 | 3.55 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 Lembaga
13 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup | 100 | % | 520.000.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 62.500.000 | 25 | % | 0 | 25 | % | 42.834.510 | 25 | % | 1.000.000 | 0 | % | 0 | 75 | % | 43.834.510 | 75 | 70.14 | 100 | % | 43.834.510 | 100 | 8.43 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
13.23 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsa ha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0 | Kegiatan | 520.000.000 | 0 | Kegiatan | 0 | 1 | Kegiatan | 62.500.000 | 0 | Kegiatan | 0 | 0 | Kegiatan | 42.834.510 | 0 | Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Kegiatan | 0 | 0 | Kegiatan | 43.834.510 | 0 | 70.14 | 0 | Kegiatan | 43.834.510 |  | 8.43 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
13.23.44 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 | Entitas | 520.000.000 | 1 | Entitas | 0 | 1 | Entitas | 62.500.000 | 0 | Entitas | 0 | 0 | Entitas | 42.834.510 | 0 | Entitas | 1.000.000 | 0 | Entitas | 0 | 0 | Entitas | 43.834.510 | 0 | 70.14 | 1 | Entitas | 43.834.510 | 100 | 8.43 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Entitas
14 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup | 100 | % | 125.000.000 | 100 | % | 0 | 100 | % | 14.375.000 | 25 | % | 420.000 | 25 | % | 3.320.685 | 25 | % | 7.713.580 | 0 | % | 0 | 75 | % | 11.454.265 | 75 | 79.68 | 100 | % | 11.454.265 | 100 | 9.16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 %
14.24 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota | 1 | Laporan | 125.000.000 | 1 | Laporan | 0 | 1 | Laporan | 14.375.000 | 0 | Laporan | 420.000 | 0 | Laporan | 3.320.685 | 0 | Laporan | 7.713.580 | 0 | Laporan | 0 | 0 | Laporan | 11.454.265 | 0 | 79.68 | 1 | Laporan | 11.454.265 | 100 | 9.16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Laporan
14.24.45 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 8 | Pengaduan | 125.000.000 | 8 | Pengaduan | 0 | 8 | Pengaduan | 14.375.000 | 0 | Pengaduan | 420.000 | 2 | Pengaduan | 3.320.685 | 2 | Pengaduan | 7.713.580 | 0 | Pengaduan | 0 | 4 | Pengaduan | 11.454.265 | 50 | 79.68 | 8 | Pengaduan | 11.454.265 | 100 | 9.16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 Pengaduan
15 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 96.99 | % | 96.190.152.000 | 0 | % | 0 | 84 | % | 2.056.494.612 | 84.00 | % | 211.427.286 | 84.00 | % | 356.092.568 | 84.00 | % | 442.146.581 | 0.00 | % | 0 | 84.00 | % | 1.009.666.435 | 100 | 49.1 | 0 | % | 1.009.666.435 | 0 | 1.05 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 84.51 ¦ 87.63 ¦ 90.75 ¦ 93.87 ¦ 96.99 %
15.25 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan | 44.67 | % | 96.110.752.000 | 43.67 | % | 0 | 12 | Laporan | 2.056.494.612 | 3 | Laporan | 211.427.286 | 3 | Laporan | 356.092.568 | 3 | Laporan | 442.146.581 | 0 | Laporan | 0 | 9 | Laporan | 1.009.666.435 | 75 | 49.1 | 43.67 | % | 1.009.666.435 | 97.76 | 1.05 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
[5 empty] | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengolah Sampah | 0 | % |  |  | % |  | 43,87 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 | % |  | 0 |  |  | %
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengolah Sampah 43.87 ¦ 44.07 ¦ 44.27 ¦ 44.47 ¦ 44.67 %
15.25.46 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 480 | Kelompok | 861.103.800 | 430 | Kelompok | 0 | 440 | Kelompok | 122.726.862 | 110 | Kelompok | 3.324.375 | 110 | Kelompok | 4.298.980 | 110 | Kelompok | 32.230.049 | 0 | Kelompok | 0 | 330 | Kelompok | 39.853.404 | 75 | 32.47 | 430 | Kelompok | 39.853.404 | 89.58 | 4.63 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 440 ¦ 450 ¦ 460 ¦ 470 ¦ 480 Kelompok
15.25.47 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 | Dokumen | 160.000.000 | 1 | Dokumen | 0 | 1 | Dokumen | 15.785.250 | 0 | Dokumen | 2.130.782 | 0 | Dokumen | 2.793.040 | 0 | Dokumen | 5.048.000 | 0 | Dokumen | 0 | 0 | Dokumen | 9.971.822 | 0 | 63.17 | 1 | Dokumen | 9.971.822 | 100 | 6.23 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Dokumen
15.25.48 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 | Unit | 86.050.000.000 | 1 | Unit | 0 | 4 | Unit | 215.547.350 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit | 0 | 100 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 Unit
15.25.49 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 41 | Unit | 8.159.798.200 | 41 | Unit | 0 | 41 | Unit | 1.687.435.150 | 41.00 | Unit | 202.738.047 | 41.00 | Unit | 345.540.238 | 41.00 | Unit | 396.989.932 | 0.00 | Unit | 0 | 41.00 | Unit | 945.268.217 | 100 | 56.02 | 41 | Unit | 945.268.217 | 100 | 11.58 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 Unit
15.25.50 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 12 | Laporan | 79.850.000 | 12 | Laporan | 0 | 12 | Laporan | 15.000.000 | 3 | Laporan | 3.234.082 | 3 | Laporan | 3.460.310 | 3 | Laporan | 7.878.600 | 0 | Laporan | 0 | 9 | Laporan | 14.572.992 | 75 | 97.15 | 12 | Laporan | 14.572.992 | 100 | 18.25 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 Laporan
191948044772 | [8 empty] | 0 |  |  | 18851187112 |  |  | 2071848956 |  |  | 6052478701 |  |  | 4256054733 |  |  | 0 |  |  | 12380382390 |  |  | 65.67 |  | 12380382390 |  |  | 6.45